## Потреба на 2024
Перелік проектів, які реалізовувались у 2023 році за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії (розпорядження Кабінету Міністрів від 16.06.2023 р. № 534 (із змінами) та рекомендуються до схвалення на засіданні Міжвідомчої робочої групи від 09.02.2024 для фінансування у 2024 році
№ п/п | Область | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Назва проекту | Термін реалізації проекту |  | Вартість проекту, тис. грн |  | Фонд у 2023 році, тис. гривень |  | Обсяг невикористаних асигнувань Фонду в 2023 році, тис. гривень | Потреба у фінансуванні на 2024 рік (у тому числі погашення кредиторської заборгованості), тис. гривень |  |  |  | Завершено тендерні процедури (Так/Ні) | Форма власності | Напрям використання коштів Фонду, відповідно до Порядку використання коштів Фонду (постанова КМУ від 10.02.2023 № 118 із змінами), № | Чи було пошкоджено\зруйновано об’єкт внаслідок військової агресії рф (так, ні) | У разі відповіді "Так" у графі 20, вказати реєстр.№ об'єкта в Державному реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації | ID проєкту в Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови інфраструктури | Затвреджено програму комплексного відновлення області (відповідно до постанови КМУ від 14.10.2022 № 1159) (так/ні) | У разі відповіді "Так" у графі 23 | Затверджено програму комплексного відновлення території територіальної громади (її частини), (відповідно до постанови КМУ від 14.10.2022 № 1159) (так/ні) | У разі відповіді "Так" у графі 25 | Соціальна складова проєкту |  | Примітка
[8 empty] | Передбачено у 2023 році | Касові видатки у 2023 році |  | Усього | Фонд | Місцеві бюджети | Інші джерела | [7 empty] | Вказати номер проєкту (об’єкту, заходу) у плані виконання програми комплексного відновлення області |  | Вказати номер проєкту (об’єкту, заходу) у плані програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) | Кількість осіб, які користува-тимуться послугою | у тому числі ВПО
|  |  |  | рік початку | рік завершення | Загальна кошторисна вартість | Залишок загальної кошторисної вартості станом на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
199 | ВСЬОГО по Україні |  |  |  |  | 13194124.5304 | 10061947.0022 | 6068243.056 | 2726646.7734 | 3341596.2816 | 7858155.3851 | 7656638.1897 | 191281.4143
4 | Дніпропетровська | х | х | х | х | 373910.928 | 142662.7727 | 170255.72 | 57962.1869 | 112293.5331 | 142662.772 | 138987.279 | 3675.493 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 165486 | 38492 | х
1 | Дніпропетровська | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади | Будівництво ІІІ черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі | 2023 | 2024 | 166967.198 | 11907.91 | 22024.541 | 13840.3587 | 8184.1823 | 11907.91 | 11286.022 | 621.888 |  | Так | комунальна | №2 | Ні |  | 200923-E7A24425 | Ні |  | Ні |  | 15500 | 4630 | Будівельні роботи, розпочаті у 2023 році, знаходяться на завершальному етапі. Обсяги коштів фонду, які пропонуються до фінансування, розраховані, виходячи з умов укладених договорів.
2 | Дніпропетровська | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 12834 по вул. Старокозацькій, 65 в м. Дніпрі | 2023 | 2024 | 20398.15 | 13294.3934 | 16318.521 | 6166.6292 | 10151.8918 | 13294.393 | 11295.957 | 1998.436 |  | Так | комунальна | №1 | Ні |  | 200923-A3951993 | Ні |  | Ні |  | 74993 | 16931 | Будівельні роботи, розпочаті у 2023 році, знаходяться на завершальному етапі. Обсяги коштів фонду, які пропонуються до фінансування, розраховані, виходячи з умов укладених договорів.
3 | Дніпропетровська | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 12831 по вул. Старокозацькій, 52 А в м. Дніпрі | 2023 | 2024 | 21328.97 | 4844.0499 | 17063.176 | 15840.9295 | 1222.2465 | 4844.05 | 3788.881 | 1055.169 |  | Так | комунальна | №1 | Ні |  | 200923-E53B916D | Ні |  | Ні |  | 74993 | 16931 | Будівельні роботи, розпочаті у 2023 році, знаходяться на завершальному етапі. Обсяги коштів фонду, які пропонуються до фінансування, розраховані, виходячи з умов укладених договорів.
4 | Дніпропетровська | Бюджет Павлоградської міської територіальної громади | Реконструкція гуртожитку по вул. Промислова, 9/2 у м. Павлоград Дніпропетровської області (житло для внутрішньо переміщених осіб) | 2023 | 2024 | 165216.61 | 112616.4194 | 114849.482 | 22114.2695 | 92735.2125 | 112616.419 | 112616.419 |  |  | Так | комунальна власність | №3 | так |  | ОНМ-30.01.2024-284253 | ні |  | ні |  | 170 | 170
1 | Житомирська | х | х | х | х | 96924.167 | 75406.67 | 60000 | 20026.576 | 39973.424 | 75406.67 | 75406.67 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3000 | 55 | х
1 | Житомирська | Обласний бюджет Житомирської області | Капітальний ремонт Кирданівського ліцею Овруцької міської ради за адресою: вул. Лесі Українки, 2, с.Кирдани Коростенського району, Житомирської області | 2023 | 2024 | 96924.167 | 75406.67 | 60000 | 20026.576 | 39973.424 | 75406.67 | 75406.67 |  |  | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-28.03.2023-25455 | BR-4/4/23-39932654-4921 | ні | - | ні |  | 3000 | 55
8 | Запорізька | х | х | х | х | 1395778.909 | 851961.185 | 851051.432 | 469507.059 | 381544.373 | 726890.178 | 623442.485 | 103447.693 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 148513 | 33073 | х
1 | Запорізька | Обласний бюджет Запорізької області | Будівництво питного водопроводу від с.Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області | 2023 | 2024 | 88049.121 | 57843.352 | 50921.291 | 28484.743 | 22436.548 | 23547.074 | 22840.662 | 706.412 |  | Так | комунальна | №2 | Ні |  | 131123-65083380 | Ні |  | Ні |  | 13500 | 3500
2 | Запорізька | Обласний бюджет Запорізької області | Реконструкція північного групового водопроводу від м. Запоріжжя до с. Лукашеве для водопостачання населених пунктів Запорізького району | 2023 | 2024 | 133048.048 | 46139.111 | 101392.566 | 86234.156 | 15158.41 | 44186.997 | 42861.387 | 1325.61 |  | Так | комунальна | №2 | Ні |  | RE-9/4/23-04054079-5398 | Ні |  | Ні |  | 21852 | 6352
3 | Запорізька | Обласний бюджет Запорізької області | Реконструкція водоводу від ДВС-1 до с. Люцерна, Вільнянського району, Запорізької області | 2023 | 2025 | 454233.499 | 340668.16 | 266003.741 | 106926.563 | 159077.178 | 297276.973 | 288358.664 | 8918.309 |  | Так | комунальна | №2 | Ні |  | 091123-57BCC1F8 | Ні |  | Ні |  | 63106 | 13106 | З метою остаточного завершення будівництва та подальшого введення об'єкту в експлуатацію заплановано кошти на 2025 рік у сумі - 18 975,126 тис. грн.
4 | Запорізька | Обласний бюджет Запорізької області | Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ - смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому м. Вільнянськ - с. Задоріжне | 2023 | 2024 | 170301.26 | 145150.722 | 44751.42 | 9579.743 | 35171.677 | 99719.294 | 96727.715 | 2991.579 |  | Так | комунальна | №2 | Ні |  | 091123-D29A85B8 | Ні |  | Ні |  | 49538 | 10115
5 | Запорізька | Бюджет Запорізької міської територіальної громади | Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 22 по вул. Кияшка у м. Запоріжжя після потрапляння боєприпасів | 2023 | 2024 | 60381.612 | 33379.025 | 38369.611 | 23770.44 | 14599.171 | 33379.025 | 14599.171 | 18779.854 |  | Так | спільна сумісна | №8 | Так | ОНМ-17.03.2023-16999 | BR-20/5/23-38461952-6964 | Ні |  | Ні |  | 39
6 | Запорізька | Бюджет Запорізької міської територіальної громади | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Сталеварів,16 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя | 2023 | 2024 | 70482.393 | 33640.272 | 39871.016 | 27436.746 | 12434.27 | 33640.272 | 12434.27 | 21206.002 |  | Так | спільна сумісна | №8 | Так | ОНМ-17.03.2023-16967 | BR-20/5/23-38461952-6967 | Ні |  | Ні |  | 55
7 | Запорізька | Бюджет Запорізької міської територіальної громади | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя | 2023 | 2024 | 77637.596 | 54113.231 | 50262.629 | 20669.325 | 29593.304 | 54113.231 | 29593.304 | 24519.927 |  | Так | спільна сумісна | №8 | Так | ОНМ-17.03.2023-17026 | BR-20/5/23-38461952-6969 | Ні |  | Ні |  | 143
8 | Запорізька | Бюджет Запорізької міської територіальної громади | Реставрація житлового будинку по пр. Соборний / вул. Сталеварів №151/ 11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя | 2023 | 2024 | 341645.38 | 141027.312 | 259479.158 | 166405.343 | 93073.815 | 141027.312 | 116027.312 | 25000 |  | Так | спільна сумісна | №8 | Так | ОНМ-20.03.2023-17456 | RS-22/5/23-38461952-7073 | Ні |  | Ні |  | 280
73 | Київська | х | х | х | х | 4123806.0021 | 3388854.8526 | 1350752.37 | 715214.8074 | 635537.5626 | 2459129.0576 | 2459129.0576 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 21113 | х
1 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Києво-Мироцька, 104Б м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2025 | 41390.985 | 25836.9777 | 30000 | 15554.0073 | 14445.9927 | 25736.978 | 25736.978 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-25.04.2023-53574 | BR-6/4/23-37641918-4986 | так |  | ні | ні | 144 | 12 | Проведено касові видатки, виконанно більше 45% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024. Акти виконаних робіт в повному обсязі не зареєстровані у звязку з закінченням бюджетного періоду
2 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Центральна, 17Є с. Бузова Бучанського району Київської області | 2023 | 2025 | 184966.505 | 136309.9422 | 60000 | 48656.5628 | 11343.4372 | 123851.2512 | 123851.2512 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-06.02.2023-6530 | CO-6/4/23-37641918-4991 | так |  | ні | ні | 144 | 0 | Проведено касові видатки, винанно 20% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024. Заплановано строк завершення робіт на 2024 рік. Акти виконаних робіт в повному обсязі не закриті у зв'язку з закінченням бюджетного періоду
3 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по Гостомельському шосе, 24/1 в м. Ірпінь Бучанського району Київської області (з метою усунення аварій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій) | 2023 | 2025 | 639480.142 | 555414.8818 | 115000 | 84065.2602 | 30934.7398 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-27.01.2023-4794 | BR-6/4/23-37641918-4992 | так |  | ні | ні | 560 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно більше 20 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024.Заплановано строк завершення робіт на 2025 рік.
4 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2025 | 30685.865 | 18755.1088 | 20000 | 11930.7562 | 8069.2438 | 18655.109 | 18655.109 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-19.04.2023-46493 | BR-7/4/23-04360586-5088 | так |  | ні | ні | 101 | 20 | Проведено касові видатки, виконанно більше 40 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
5 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальна, 101 у м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2025 | 115068.789 | 55077.6568 | 65000 | 59991.1322 | 5008.8678 | 50077.657 | 50077.657 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-18.04.2023-45573 | BR-7/4/23-04360586-5090 | так |  | ні | ні | 227 | 45 | Проведено касові видатки, виконанно білеше 60 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
6 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по вул. Енергетиків, 2 у м. Буча, Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2025 | 14701.163 | 5728.826 | 9000 | 8972.337 | 27.663 | 5628.826 | 5628.826 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-19.04.2023-46506 | BR-7/4/23-04360586-5091 | так |  | ні | ні | 188 | 35 | Проведено касові видатки, виконанно білеше 75 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
7 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт на відновлення пошкоджень будівельних конструкцій житлового будинку, які виникли внаслідок надзвичайної ситуації військового характеру, спричинені збройною агресією російської федерації на за адресою: вул. Декабристів, 46, м. Васильків, Київської області | 2023 | 2025 | 21714.585 | 16904.0541 | 12000 | 4626.1709 | 7373.8291 | 16804.054 | 16804.054 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-23.03.2023-21526 | BR-6/4/23-21467647-5074 | так |  | ні | ні | 210 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно більше 25 % робіт від кошторисної вартості проєкту, розпочато будівельні роботи робіт, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
8 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт пошкоджених будівельних конструкцій житлового будинку , які виникли внаслідок надзвичайної ситуації військового характеру, спричинені збройною агресією російської федерації за адресою: вул. Декабристів, 52, м. Васильків, Київської області | 2023 | 2025 | 23864.074 | 13112.4356 | 22000 | 10610.6124 | 11389.3876 | 13012.436 | 13012.436 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-24.03.2023-22098 | BR-6/4/23-21467647-5065 | так |  | ні | ні | 324 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно більне ніж 45% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
9 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Свято Покровська,буд. 73-Е, селище Гостомель, Бучанського району, Київської області | 2023 | 2025 | 21627.829 | 15092.608 | 8000 | 6062.691 | 1937.309 | 14992.608 | 14992.608 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-05.05.2023-70354 | BR-6/4/23-21467647-5068 | так |  | ні | ні | 600 | 0 | Проведено касові видатки, розпочаті будівельні роботи, виконанно більше 30 % робіт від кошторисної вартості проєкту, продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань до 31.12.2024
10 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт житлового будинку у зв'язку з бойовими діями внаслідок військової агресії російської федерації проти України, за адресою: Київська область, Бучанський район, місто Ірпінь,вул. Університетська, 2к | 2023 | 2025 | 15425.169 | 4418.2404 | 13014.728 | 11006.9286 | 2007.7994 | 4318.24 | 4318.24 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-24.02.2023-11134 | BR-6/4/23-21467647-5078 | так |  | ні | ні | 178 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно більше ніж 85 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
11 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22 Київської області | 2023 | 2025 | 24643.078 | 17811.1223 | 12000 | 6717.0577 | 5282.9423 | 17711.122 | 17711.122 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-03.01.2023-341 | BR-6/4/23-21467647-5080 | так |  | ні | ні | 126 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно більше 30 % робіт від кошторисної вартості проєкту, розпочаті будівельні роботи, договір на виконання робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
12 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинкув м. Ірпінь Київської області по вул. Гостомельське шосе, 7-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 9782.092 | 9740.2853 | 4881.07 | 41.8067 | 4839.2633 | 9640.285 | 9640.285 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-24.02.2023-11139 | BR-6/4/23-21467647-5081 | так |  | ні | ні | 60 | 0 | Проведено касові видатки, виконано більне ніж 45% робітвід кошторисної вартості проєкту, договір на виконання робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
13 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинкув м. Ірпінь Київської області по вул. Гостомельське шосе 7-б, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 7658.128 | 7605.879 | 4446.056 | 52.249 | 4393.807 | 7505.879 | 7505.879 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-04.05.2023-68137 | BR-6/4/23-21467647-5082 | так |  | ні | ні | 62 | 0 | Проведено касові видатки, виконано більне ніж 55% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання робіт укладений на строк реаліазації 2023-2025
14 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський район, смт Макарів, вул. Садова, 1 | 2023 | 2025 | 79384.45 | 52193.3388 | 45000 | 27191.1112 | 17808.8888 | 52093.339 | 52093.339 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-26.04.2023-55229 | BR-5/4/23-04362183-4982 | так |  | ні | ні | 189 | 23 | Проведено касові видатки, виконанно понад 45% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
15 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський район, смт Макарів, вул. Садова, 1а | 2023 | 2025 | 56253.61 | 39795.3831 | 16000 | 15457.3469 | 542.6531 | 39695.383 | 39695.383 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-05.05.2023-70621 | BR-5/4/23-04362183-4983 | так |  | ні | ні | 171 | 27 | Проведено касові видатки, виконанно понад 25% робіт від кошторисної вартості проєкту, 28.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024
16 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Комарова, 38 с. Мила Бучанського району, Київської області | 2023 | 2025 | 13798.844 | 11160.5804 | 8000 | 2638.2636 | 5361.7365 | 11060.58 | 11060.58 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-08.02.2023-7365 | NS-16/03/2023-37641918-2795 | так |  | ні | ні | 99 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно більше 30 % робіт від кошторисної вартості проєкту, розпочаті будівельні роботи, 28.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024 відповідно до календарного графіку
17 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного двосекційного житлового будинку за адресою: вул. Центральна, 17А, с. Бузова Бучанського району Київської області | 2023 | 2025 | 5740.848 | 4634.6956 | 3688.589 | 1106.1524 | 2582.4366 | 4534.696 | 4534.696 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-15.02.2023-9341 | NS-16/03/2023-37641918-2796 | так |  | ні | ні | 92 | 0 | Проведено касові видатки, розпосчаті будівельні роботи, виконанно більше 30 % робіт від кошторисної вартості проєкту, 25.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024 відповідно до календарного графіку
18 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Відновлювальні роботи капітальний ремонт пошкодженого майна багатоквартирний житловий будинок за адресою: вул. Садова, 8 в селі Дмитрівка Бучанського району Київської області | 2023 | 2025 | 3202.826 | 1726.166 | 3000 | 1476.6597 | 1523.3403 | 1626.166 | 1626.166 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-01.03.2023-11953 | NS-16/03/2023-37641918-2791 | так |  | ні | ні | 120 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно 35% робіт від кошторисної вартості проєкту, 25.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024 відповідно до календарного графіку
19 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Відновлювальні роботи капітальний ремонт пошкодженого майна багатоквартирний житловий будинок за адресою: вул. Садова, 10 в селі Дмитрівка Бучанського району Київської області | 2023 | 2025 | 4924.71 | 2991.033 | 4000 | 1933.6768 | 2066.3232 | 2891.033 | 2891.033 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-01.03.2023-11912 | NS-16/03/2023-37641918-2790 | так |  | ні | ні | 62 | 0 | Проведено касові видатки, виконануються будівельні роботи, виконанно більше 35 % робіт від кошторисної вартості проєкту, 25.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024 відповідно до календарного графіку
20 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Котляревського, 52а, який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 71828.612 | 54601.7469 | 33000 | 14427.2221 | 18572.7779 | 54501.747 | 54501.747 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-16.03.2023-15597 | br-13/5/23-21467647-6638 | так |  | ні | ні | 396 | 21 | Проведено касові видатки, виконанно 20% робіт від кошторисної вартості проєкту, 25.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024 відповідно до календарного графіку
21 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Гостомельське шосе, 5а в м. Ірпінь, Бучанського району, Київської області ( з метою усунення аварій, що виникли внаслідок воєних (бойових) дій) (в т.ч. проектуваня) | 2023 | 2025 | 6017.798 | 5586.11 | 4000 | 431.688 | 3568.312 | 5486.11 | 5486.11 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-04.04.2023-31262 | br-13/5/23-21467647-6639 | так |  | ні | ні | 85 | 10 | Проведено касові видатки, виконанно майже 10% робіт від кошторисної вартості проєкту, 27.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024 відповідно до календарного графіку
22 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Київської області по вул. Ярославська, 14, який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 125237.429 | 109621.2636 | 30000 | 15116.1635 | 14883.8365 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-13.06.2023-122361 | br-13/5/23-21467647-6657 | так |  | ні | ні | 284 | 29 | Виконанно більше 15 % робіт від кошторисної вартості проєкту, 29.12.2023 внесені зміни договору щодо покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, договір укладено на строк реалізації 2023-2024
23 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: Київська обл., Бучанський район, сел. Гостомель, пров.Мальовничий 3 | 2023 | 2025 | 24282.7621 | 24280.6681 | 3000 | 2.094 | 2997.906 | 24180.668 | 24180.668 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-03.05.2023-65754 | BR-15/5/23-21467647-6836 | так |  | ні | ні | 42 | 42 | Проведено касові видатки, 26.12.2023 внесені зміни до договору, строк реалізації подовжено до 31.12.2024 відповідно до календарного графіку, акти виконаних робіт не зареєстровані у звязку з закінченням бюджетного періоду
24 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт в житловому будинку за адресою: вул. Остромирська, будинок 67, селище Гостомель, Бучанського району, Київської області | 2023 | 2025 | 48193.986 | 39586.1464 | 25000 | 8607.8396 | 16392.1604 | 39486.146 | 39486.146 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-23.06.2023-137281 | BR-23/5/23-21467647-7218 | так |  | ні | ні | 48 | 48 | Проведено касові видатки, виконанно понад 25% робіт від кошторисної вартості проєкту, догоівр укладено на строк реалізації 2023-2024 відповідно до календарного плану
25 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанського р-н., смт Макарів, вул. Довженка Олександра, 34 | 2023 | 2025 | 26516.212 | 25463.6809 | 1000 | 571.2021 | 428.7979 | 25363.681 | 25363.681 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-06.06.2023-113896 | BR-16/5/23-04362183-6891 | так |  | ні | ні | 78 | 0 | Проведено касові видатки, догоівр укладено на строк реалізації 2023-2024 відповідно до календарного плану
26 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203а у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2024 | 6037.203 | 1709.712 | 7808.769 | 4327.491 | 3481.278 | 1709.712 | 1709.712 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-12.05.2023-78936 | BR-3/5/23-04360586-6258 | так |  | ні | ні | 98 | 12 | Проведено касові видатки, виконанно більше 70 % робіт від кошторисної вартості проєкту, частково виконані будівельні роботи
27 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, буд. 203Б у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 34352.576 | 31462.576 | 19150.786 | 2890 | 16260.786 | 31462.576 | 31462.576 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-02.06.2023-110454 | BR-3/5/23-04360586-6259 | так |  | ні | ні | 119 | 10 | Проведено касові видатки, частково виконані будівельні роботи, виконанно більше 10 % робіт від кошторисної вартості проєкту, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
28 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, буд. 203В у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 19537.68 | 19287.68 | 7910.794 | 250 | 7660.794 | 19287.68 | 19287.68 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-02.06.2023-110457 | BR-3/5/23-04360586-6260 | так |  | ні | ні | 67 | 9 | Проведено касові видатки за ПКД, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
29 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203г у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2024 | 20676.159 | 6786.3041 | 24320.488 | 13889.8549 | 10430.6331 | 6786.3041 | 6786.3041 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-02.06.2023-110449 | BR-3/5/23-04360586-6261 | так |  | ні | ні | 201 | 32 | Проведено касові видатки, частково виконані будівельні роботи, виконанно більше 60 % робіт від кошторисної вартості проєкту, зменшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
30 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203д у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2024 | 14810.478 | 5727.3889 | 13845.361 | 9083.0891 | 4762.2719 | 5727.3889 | 5727.3889 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-26.04.2023-55517 | BR-3/5/23-04360586-6262 | так |  | ні | ні | 229 | 40 | Проведено касові видатки, частково виконані будівельні роботи
31 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 318а у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2024 | 21256.161 | 5461.2176 | 23080.94 | 15794.9434 | 7285.9966 | 5461.2176 | 5461.2176 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-08.05.2023-71254 | BR-3/5/23-04360586-6263 | так |  | ні | ні | 248 | 38 | Проведено касові видатки, частково виконані будівельні роботи, зменьшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
32 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд.2 у м. Буча, Бучанського району, Київської області" - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 7600.042 | 1044.8598 | 7600.042 | 6555.1822 | 1044.8598 | 1044.8598 | 1044.8598 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-02.06.2023-110451 | BR-3/5/23-04360586-6264 | так |  | ні | ні | 76 | 14 | Проведено касові видатки, частково виконані будівельні роботи
33 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд. 5 у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді | 2023 | 2024 | 10289.81 | 2914.7044 | 10106.476 | 7375.1056 | 2731.3704 | 2914.7044 | 2914.7044 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-02.06.2023-110455 | BR-3/5/23-04360586-6266 | так |  | ні | ні | 196 | 38 | Проведено касові видатки, частково виконані будівельні роботи
34 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд. 6 у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 18907.426 | 16265.1226 | 8775.924 | 2642.3034 | 6133.6206 | 16265.1226 | 16265.1226 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-26.04.2023-56416 | BR-3/5/23-04360586-6267 | так |  | ні | ні | 119 | 22 | Проведено касові видатки, частково виконані будівельні роботи, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
35 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд.9 у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 79040.383 | 75206.3321 | 13543.914 | 3834.0509 | 9709.8631 | 75206.3321 | 75206.3321 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-25.04.2023-54105 | BR-3/5/23-04360586-6270 | так |  | ні | ні | 268 | 27 | Проведено касові видатки за ПКД, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
36 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальна, буд.129Г у м. Буча, Бучанського району, Київської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 32696.326 | 30754.9455 | 15197.854 | 1941.3805 | 13256.4735 | 30754.946 | 30754.946 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-02.06.2023-110420 | BR-3/5/23-04360586-6273 | так |  | ні | ні | 60 | 8 | Проведено касові видатки за ПКД, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
37 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове шосе, буд.15 у м. Буча, Бучанського району, Київської області" - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 20802.748 | 7039.0389 | 22676.248 | 13763.7091 | 8912.5389 | 7039.0389 | 7039.0389 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-02.06.2023-110416 | EX-3/5/23-04360586-6280 | так |  | ні | ні | 249 | 32 | Проведено касові видатки частково виконані роботи
38 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове шосе, буд.17 у м. Буча, Бучанського району, Київської області" - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 20043.336 | 3459.345 | 22058.376 | 16583.991 | 5474.385 | 3459.345 | 3459.345 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-02.06.2023-110458 | EX-3/5/23-04360586-6281 | так |  | ні | ні | 249 | 32 | Проведено касові видатки частково виконані роботи, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
39 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Польова буд.26 у м. Буча, Бучанського району, Київської області" - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 11458.226 | 2506.813 | 8954.154 | 8951.413 | 2.741 | 2506.813 | 2506.813 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-02.06.2023-110444 | EX-3/5/23-04360586-6277 | так |  | ні | ні | 112 | 13 | Проведено касові видатки частково виконані роботи, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
40 | Київська | Бюджет Бучанської міської територіальної громади | "Капiтальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Склозаводська, буд. 10 у м. Буча, Бучанського району, Киiвської областi" - заходи з усунення аварiй в багатоквартирному житловому фонді" | 2023 | 2024 | 19541.058 | 13580.962 | 8337.024 | 5960.096 | 2376.928 | 13580.962 | 13580.962 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-02.06.2023-110439 | BR-3/5/23-04360586-6271 | так |  | ні | ні | 98 | 20 | Проведено касові видатки частково виконані роботи, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
41 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Соборна, 107, який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування)" | 2023 | 2025 | 80599.14 | 79850.429 | 33021.628 | 151.64 | 32869.988 | 79750.429 | 79750.429 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-15.05.2023-81701 | BR-7/5/23-21467647-6448 | так |  | ні | ні | 415 | 25 | Проведені касові видатки, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
42 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Київської області по вул. Полтавська, 61, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в.т.ч. проектування)» | 2023 | 2025 | 38526.91 | 37776.006 | 38226.907 | 765.852 | 37461.055 | 37676.006 | 37676.006 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-06.06.2023-113021 | BR-7/5/23-21467647-6451 | так |  | ні | ні | 232 | 16 | Проведені касові видатки, розпочаті будівельні роботи
43 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Бучанський район, Київської області по вул. Білокур, 7,8,9,10, який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 9143.16 | 8569.302 | 8883.162 | 319.735 | 8563.427 | 8469.302 | 8469.302 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-14.03.2023-14349; ОНМ-30.01.2023-5124; ОНМ-24.01.2023-213120; ОНМ-13.06.2023-122536 | br-13/5/23-21467647-6647 | так |  | ні | ні | 214 | 14 | Проведені касові видатки, розпочаті будівельні роботи
44 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Соборна, 109, який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 27151.02 | 26610.09 | 26651.016 | 41.856 | 26609.16 | 26510.09 | 26510.09 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-13.06.2023-122499 | br-13/5/23-21467647-6637 | так |  | ні | ні | 238 | 22 | Проведені касові видатки, розпочаті будівельні роботи
45 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Київської області по вул. Миру, 10, який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в.т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 32167.02 | 31491.04 | 31667.278 | 179.697 | 31487.581 | 31391.04 | 31391.04 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-07.04.2023-35391 | br-13/5/23-21467647-6653 | так |  | ні | ні | 228 | 30 | Проведені касові видатки, розпочаті будівельні роботи
46 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Київської області по вул. Привокзальна площа, 2 який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в.т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 6960.96 | 5603.416 | 6560.96 | 1058.915 | 5502.045 | 5503.416 | 5503.416 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-13.06.2023-122372 | br-13/5/23-21467647-6640 | так |  | ні | ні | 249 | 24 | Проведені касові видатки, розпочаті будівельні роботи
47 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Київської області по вул. Соборна, 146 який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 42041.25 | 37155.99 | 20000 | 4976.757 | 15023.243 | 37055.99 | 37055.99 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-25.02.2023-11150 | br-13/5/23-21467647-6641 | так |  | ні | ні | 181 | 16 | Проведені касові видатки, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
48 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь по вул. Шевченко, 4, який постраждав в наслідок військової агресії Російської федерації проти України (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 59170.32 | 48291.395 | 20000 | 11088.558 | 8911.442 | 48191.395 | 48191.395 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-12.05.2023-79257 | br-13/5/23-21467647-6655 | так |  | ні | ні | 353 | 30 | Проведені касові видатки, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
49 | Київська | Бюджет Ірпінської міської територіальної громади | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Київської області по вул. Котляревського, 54-а, який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України. (в т.ч. проектування) | 2023 | 2025 | 21296.7 | 21190.944 | 21046.7 | 107.852 | 20938.848 | 21090.944 | 21090.944 | 0 | 0 | так | спільна/сумісна | №8 | так | ОНМ-21.01.2023-3355 | br-13/5/23-21467647-6636 | так |  | ні | ні | 215 | 23 | Проведені касові видатки, збільшена сума на будівельні роботи згідно з експертним звітом
50 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво Бишівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Каштан» Бишівської сільської ради Фастівського району Київської області за адресою: вул. Захисників України, буд. 7 в с. Бишів Фастівського району Київської області | 2023 | 2025 | 134868.76 | 115815.1206 | 25000 | 19053.6394 | 5946.3606 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-25.04.2023-54529 | RE-6/4/23-37641918-4999 | так |  | ні | ні | 80 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно 3% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
51 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Будівництво Ворзельської початкової школи з дошкільним підрозділом по вул.Курортна 37, в селищі Ворзель, Бучанського району, Київської області | 2023 | 2025 | 546321.803 | 536136.6668 | 50000 | 10185.1362 | 39814.8638 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-27.04.2023-58307 | CO-6/4/23-37641918-5002 | так |  | ні | ні | 445 | 45 | Проведено касові видатки, ведуться будівельні роботи, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024. Заплановано строк завершення робіт 2025 рік.
52 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Веселка" Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: вул. Рекунова, 3-б, сел.Гостомель, Бучанський район, Київська область | 2023 | 2025 | 35259.84 | 26799.84 | 11000 | 8460 | 2540 | 26699.84 | 26699.84 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-05.05.2023-70384 | BR-6/4/23-37641918-5005 | так |  | ні | ні | 327 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно частково відновлювальні роботи, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
53 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Реконструкція дошкільного навчального закладу №2«Веснянка» (ясла-садок) Ірпінської міської ради Київської області за адресою: вул. Полтавська, 5, м Ірпінь, Київська обл. (усунення аварій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій) | 2023 | 2025 | 192920.821 | 160661.9743 | 45000 | 32258.8467 | 12741.1533 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-27.04.2023-57775 | RE-6/4/23-37641918-5008 | так |  | ні | ні | 300 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно 5% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024. Заплановано строк завершення робіт на 2025 рік.
54 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт Васильківського закладу дошкільної освіти №12 "Дюймовочка" за адресою: вул. Коцюбинського, 15А, м. Васильків, Київська область | 2023 | 2025 | 78661.981 | 77195.3734 | 3000 | 343.7836 | 2656.2164 | 77095.373 | 77095.373 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-26.03.2023-22980 | BR-6/4/23-21467647-5076 | так |  | ні | ні | 240 | 0 | Проведено касові видатки, частково виконані роботи договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
55 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Реконструкція (для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Джерельце" Броварської міської ради Броварського району Київської області за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Петлюри Симона, 13-б | 2023 | 2025 | 172893.01 | 156394.6107 | 45000 | 14399.6553 | 30600.3447 | 119000 | 119000 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-13.06.2023-123580 | RE-13/5/23-26146617-6635 | так |  | ні | ні | 270 | 31 | Проведено касові видатки, частково виконані роботи договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024. Заплановано строк завершення робіт на 2025 рік.
56 | Київська | Обласний бюджет Київської області | "Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини з облаштуванням службових приміщень для проживання медичних працівників зі статусом ВПО (реконструкція), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, Боярська територіальна громада, с. Жорнівка, пров. Озерний, 4 " | 2023 | 2025 | 39758.722 | 39454.4878 | 2000 | 4.2342 | 1995.7658 | 39354.488 | 39354.488 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-27.03.2023-24164 | RE-7/5/23-21467647-6531 | так |  | ні | ні | 3200 | 95 | Проведено касові видатки, виконані роботи договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
57 | Київська | Обласний бюджет Київської області | «Капітальний ремонт частини елементів покрівлі лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня" за адресою: Київська обл., Києво -Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Хрещатик, 83.»(коригування)" | 2023 | 2025 | 24470.476 | 17164.1838 | 9000 | 4634.5802 | 4365.4198 | 17064.184 | 17064.184 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | ні | ОНМ-09.06.2023-118926 | BR-9/5/23-21467647-6590 | так |  | ні | ні | 770 | 125 | Проведено касові видатки, частково виконані роби договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
58 | Київська | Обласний бюджет Київської області | "Капитальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: м.Боярка, вул. Є.Коновальця, 27А" | 2023 | 2025 | 13281.882 | 4319.6434 | 11000 | 8330.4936 | 2669.5064 | 4219.643 | 4219.643 | 0 | 0 | так | комунальна | №1 | ні |  | BR-7/5/23-21467647-6534 | так |  | ні | ні | 316 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно більше 35 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
59 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Переяславської гімназії № 5, Переяславської міської ради по вул. Космонавтів, 22, у м. Переяслав Бориспільського району Київської області | 2023 | 2025 | 31742.149 | 23603.9011 | 12000 | 8138.2479 | 3861.7521 | 23503.901 | 23503.901 | 0 | 0 | так | комунальна | №1 | ні |  | CO-8/5/23-21467647-6575 | так |  | ні | ні | 160 | 25 | Проведено касові видатки, ведуться будівельні роботи, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
60 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво окремо розташованої захисної споруди (тимчасового сховища) на території Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №8 «Теремок» - центру Софії Русової Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Славутич, Добринінський квартал, буд.2 | 2023 | 2025 | 14919.045 | 14911.6873 | 4000 | 7.3577 | 3992.6423 | 14811.687 | 14811.687 | 0 | 0 | так | комунальна | №1 | ні |  | CO-9/5/23-21467647-6587 | так |  | ні | ні | 250 | 30 | Проведено касові видатки, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
61 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Будівництво захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ) Узинського ліцею “Обдарованість” Узинської міської ради Київської області по вул. Незалежності, 29 м. Узин, Білоцерківський район Київська область | 2023 | 2025 | 28575.476 | 16575.476 | 12000 | 12000 | 0 | 16475.476 | 16475.476 | 0 | 0 | так | комунальна | №1 | ні |  | CO-6/5/23-41973438-6418 | так |  | ні | ні | 500 | 0 | Проведено касові видатки, ведуться будівельні роботи, виконанно більше 50 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
62 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Будівництво захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ) Узинського ліцею “Успіх” Узинської міської ради Київської області по вул. Лесі Українки, 64а м. Узин, Білоцерківський район Київська область | 2023 | 2025 | 29442.692 | 17442.692 | 12000 | 12000 | 0 | 17342.692 | 17342.692 | 0 | 0 | так | комунальна | №1 | ні |  | CO-6/5/23-41973438-6414 | так |  | ні | ні | 500 | 0 | Проведено касові видатки, ведуться будівельні роботи, виконанно більше 50 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2025
63 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Бідівництво захисної споруди цивільного захисту Фурсівського ліцію-гімназії по вул. Шкільна, 26 в с. Фурси Білоцерківського району Київської області | 2023 | 2025 | 24955.532 | 12357.7582 | 13000 | 12597.7738 | 402.2262 | 12257.758 | 12257.758 | 0 | 0 | так | комунальна | №1 | ні |  | CO-6/5/23-04363225-6415 | так |  | ні | ні | 400 | 20 | Проведено касові видатки, виконанно більше 50 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
64 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво споруди цивільного захисту (укриття) в опорному закладі освіти "Ржищівська гімназія "Гармонія""Ржищівської міської ради Київської області за адресою: вул. Адмірала Петренка, 2, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська обл." | 2023 | 2025 | 6461.686 | 6356.3185 | 3000 | 0.37146 | 2999.6285 | 16624.975 | 16624.975 | 0 | 0 | так | комунальна | №1 | ні | - | CO-6/5/23-20628456-6390 | так |  | ні | - | 220 | 22 | Договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
65 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха | 2023 | 2025 | 41452.895 | 33073.2944 | 17000 | 8379.6006 | 8620.3994 | 32973.294 | 32973.294 | 0 | 0 | так | комунальна | №1 | ні |  | CO-6/5/23-44080284-6402 | так |  | ні | ні | 400 | 2 | Проведено касові видатки, виконанно більше 25 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
66 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на території Мархалівської гімназії Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області по вул. Шкільна, 3 в с. Мархалівка | 2023 | 2025 | 26993.892 | 22529.5264 | 7000 | 4464.3656 | 2535.6344 | 22429.526 | 22429.526 | 0 | 0 | так | комунальна | №1 | ні |  | CO-6/5/23-44080284-6399 | так |  | ні | ні | 235 | 1 | Проведено касові видатки, ведуться будівельні роботи, виконанно більше 20 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
67 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Іванківського ліцею по вул. Центральна,2 в с. Іванків Бориспільського району Київської області | 2023 | 2025 | 23196.087 | 15910.2037 | 10000 | 5759.9685 | 4240.0315 | 15810.204 | 15810.204 | 0 | 0 | так | комунальна | №1 | ні |  | CO-16/5/23-21467647-6916 | так |  | ні | ні | 465 |  | Проведено касові видатки, ведуться будівельні роботи, виконанно більше 25 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2025
68 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Бориспільського ліцею «Патріот» по вул.Глибоцька, 122 в м.Бориспіль Київської області | 2023 | 2025 | 42207.512 | 33874.8393 | 10000 | 5810.6799 | 4189.3201 | 33774.839 | 33774.839 | 0 | 0 | так | комунальна | №1 | ні |  | CO-16/5/23-21467647-6917 | так |  | ні | ні | 1025 |  | Проведено касові видатки, ведуться будівельні роботи, виконанно більше 25 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
69 | Київська | Бюджет Петрівської сільської територіальної громади | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на 390 осіб за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Свято-Покровська, 52" | 2023 | 2025 | 23099.098 | 19298.154 | 16297.126 | 3170.396 | 13126.73 | 19198.154 | 19198.154 | 0 | 0 | так | комунальна | №1 | ні |  | BR-12/4/23- 20583699-5551 | так |  | ні | ні | 390 | 35 | Проведено касові видатки, розпочаті будівельні роботи, виконанно більше 15% робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
70 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Київська 2 в с. Плоске Броварського району Київської області, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України | 2023 | 2025 | 170150.182 | 126791.2403 | 45000 | 43358.9417 | 1641.0583 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-09.05.2023-73296 | BR-6/4/23-37641918-5003 | так |  | ні | ні | 244 | 0 | Проведено касові видатки, виконанно 30 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
71 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт будівлі Олізарівського ліцею Іванківської селищної ради, розташованого за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Олізарівка, пров. Шевченка, буд. 12 | 2023 | 2025 | 91392.527 | 80664.2535 | 12000 | 10728.2735 | 1271.7265 | 80664.253 | 80664.253 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-05.05.2023-70673 | BR-6/4/23-37641918-5007 | так |  | ні | ні | 192 | 5 | Проведено касові видатки, виконанно 5 % робіт від кошторисної вартості проєкту, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
72 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування) | 2023 | 2025 | 45844.025 | 44908.9011 | 5000 | 656.0879 | 4343.912 | 44808.901 | 44808.901 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-04.05.2023-67730 | BR-5/4/23-37641918-4976 | так |  | ні | ні | 510 | 12 | Проведено касові видатки, частково виконані роботи, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
73 | Київська | Обласний бюджет Київської області | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі комунального закладу "Бабинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №13" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Бабинці, вул. Травнева, 70а (утеплення фасадів) - відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій | 2023 | 2025 | 14439.326 | 13420.2613 | 1000 | 691.9097 | 308.0903 | 13320.261 | 13320.261 | 0 | 0 | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-02.06.2023-110421 | BR-3/5/23-04360586-6295 | так |  | ні | ні | 370 | 70 | Проведено касові видатки, частково виконані роботи, договір на виконання ремонтних робіт укладений на строк реаліазації 2023-2024
10 | Миколаївська | х | х | х | х | 1512886.758 | 1380467.8562 | 672578.045 | 121604.6028 | 550973.4422 | 1221167.4097 | 1221167.4097 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 742000 | 11100 | х
1 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 1000 мм по мкр. Богоявленський від вул. 2-га Січова до вул. Приміська, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 134928.361 | 99700.8698 | 120625.721 | 33737.4912 | 86888.2298 | 99700.87 | 99700.87 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6874 | ні |  | ні |  | 87000 | 2000 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 16.10.2023. Будівельні роботи розпочато. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 51%
2 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 1000 мм по вул. Молодіжна від вул. Приміська до вул. Турбінна, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 265321.381 | 251399.6601 | 143647.563 | 12427.7209 | 131219.8421 | 251399.66 | 251399.66 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6876 | ні |  | ні |  | 87000 | 2000 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 16.10.2023. Будівельні роботи розпочато. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 12%
3 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 1000 мм по вул. Новозаводська та просп. Миру від вул. Турбінна до НСВ III за адресою: вул. Миколаївська, 14, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 269647.954 | 242902.7247 | 137842.973 | 25265.2293 | 112577.7437 | 242902.7247 | 242902.7247 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6877 | ні |  | ні |  | 87000 | 2000 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 16.10.2023. Будівельні роботи розпочато. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 17%
4 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 600 мм по вул. Садовій та по вул. Набережна від вул. Нікольська до р. Інгул, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 44450.12 | 39466.6953 | 40005.108 | 3587.4247 | 36417.6833 | 39466.695 | 39466.695 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6883 | ні |  | ні |  | 36000 | 1500 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 21.11.2023. Будівельні роботи розпочато. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 12%
5 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 600 мм по просп. Героїв України та по пров. Парусний від дюкеру до вул. Флотська, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 82827.809 | 70490.162 | 74545.028 | 10857.647 | 63687.381 | 70490.162 | 70490.162 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6885 | ні |  | ні |  | 36000 | 1500 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 21.11.2023. Будівельні роботи розпочато. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 22%
6 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція водогону Д 600 мм по вул. Флотська від пров. Парусний до вул. А. Шептицького, м. Миколаїв | 2023 | 2024 | 46581.766 | 40877.9253 | 41923.589 | 4507.8407 | 37415.7483 | 40877.925 | 40877.925 |  |  | так | Комунальна міська | 2 | ні |  | RE-16/5/23-35989356-6886 | ні |  | ні |  | 36000 | 1500 | Дозвіл на початок проведення будівельних робіт отримано 15.11.2023. Будівельні роботи розпочато. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 13%
7 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція будівлі поліклініки КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Ювілейна, 3 | 2023 | 2025 | 196939.935 | 182892.3952 | 43000 | 13258.5398 | 29741.4602 | 146313.916 | 146313.916 |  |  | так | Комунальна міська | 8 | так | ОНМ-16.03.2023-15759. | RE-9/4/23-35989356-5346 | ні |  | ні |  | 141500 |  | Укладено договір на будівельні роботи 29.09.2023
8 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реконструкція будівлі лікувального корпусу КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Ювілейна, 3 | 2023 | 2025 | 143058.098 | 130992.6085 | 38000 | 11615.4895 | 26384.5105 | 104794.087 | 104794.087 |  |  | так | Комунальна міська | 8 | так | ОНМ-16.03.2023-15860 | RE-9/4/23-35989356-5349 | ні |  | ні |  | 141500 |  | Укладено договір на будівельні роботи 29.09.2023
9 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Реставрація Миколаївської гімназії №2 (пам'ятки архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» (друга жіноча гімназія), ІІ половина ХІХ ст.) по вул. Адміральській, 24 у м. Миколаєві | 2023 | 2025 | 217788.784 | 213657.509 | 16498.063 | 3091.976 | 13406.087 | 149560.256 | 149560.256 |  |  | так | Комунальна міська | 8 | так | OHM-05.05.2023-68934 | RS-9/4/23-35989356-5351 | ні |  | ні |  | 45000 | 300 | З 28.11.2023 року розпочато будівельні роботи згідно з постановою КМУ від 07.06.2017 №406 (зі змінами). Станом на 01.01.2024 будівельна готовність 6%
10 | Миколаївська | Обласний бюджет Миколаївської області | Нове будівництво Миколаївського ліцею № 60 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1а | 2023 | 2025 | 111342.55 | 108087.3062 | 16490 | 3255.2438 | 13234.7562 | 75661.114 | 75661.114 |  |  | так | Комунальна міська | 8 | так | ОНМ-17.03.2023-16850 | CO-9/4/23-35989356-5356 | ні |  | ні |  | 45000 | 300 | Укладено договір на будівельні роботи 25.12.2023
7 | Одеська | х | х | х | х | 616869.282 | 299694.396 | 454422.409 | 288415.266 | 166007.143 | 299754.397 | 278522.647 | 21231.75 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2014770 | 285560 | х
1 | Одеська | Бюджет Одеської міської територіальної громади | Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі (1-а черга - від вул. Багрицького до Фонтанської дороги) | 2023 | 2024 | 119999.909 | 68383.633 | 90000 | 45129.153 | 44870.847 | 68383.634 | 61000 | 7383.634 |  | так | комунальна | №2 | ні | х | DREAM-UA-200923-77DB8CED | ні | х | ні | х | 503000 | 71351
2 | Одеська | Бюджет Одеської міської територіальної громади | Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі (2-а черга - від Фонтанської дороги до вул. Академічної) | 2023 | 2024 | 112349.55 | 42503.621 | 75000 | 64572.121 | 10427.879 | 42503.621 | 39500 | 3003.621 |  | так | комунальна | №2 | ні | х | DREAM-UA-200923-5355C186 | ні | х | ні | х | 503000 | 71351
3 | Одеська | Бюджет Одеської міської територіальної громади | Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі (3-а черга - від вул. Академічної до Французького бульвару) | 2023 | 2024 | 98703.584 | 30235.598 | 75000 | 63184.264 | 11815.736 | 30235.598 | 28000 | 2235.598 |  | так | комунальна | №2 | ні | х | DREAM-UA-200923-5311372F | ні | х | ні | х | 503000 | 71351
4 | Одеська | Бюджет Одеської міської територіальної громади | Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі (4-а черга - по Французькому бульвару, від вул. Академічної до просп.Гагаріна) | 2023 | 2024 | 112297.334 | 22431.492 | 100000 | 80410.153 | 19589.847 | 22431.492 | 20000 | 2431.492 |  | так | комунальна | №2 | ні | х | DREAM-UA-200923-72869A56 | ні | х | ні | х | 503000 | 71351
5 | Одеська | Бюджет Одеської міської територіальної громади | Капітальний ремонт корпусу літ "Г" для відділення кардіології КНП "Міська клінічна лікарня № 11" за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 5 | 2023 | 2024 | 111226.657 | 77117.405 | 65000 | 30493.867 | 34506.133 | 77177.405 | 71000 | 6177.405 |  | так | комунальна | №1 | ні | х | DREAM-UA-200923-684386E3 | ні | х | ні | х | 76 | за потреби
6 | Одеська | Бюджет Куяльницької сільської територіальної громади | Нове будівництво укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою: вул.Шкільна, 1 с.Новоселівка | 2023 | 2024 | 27874.779 | 24605.178 | 26984.924 | 2379.746 | 24605.178 | 24605.178 | 24605.178 |  |  | так | комунальна | №1 | ні |  | 200923-DEFA1811 | ні | ні | ні | ні | 1415 | 48
7 | Одеська | Бюджет Куяльницької сільської територіальної громади | Нове будівництво укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою: вул. Спортивна, 75 А, с.Куяльник | 2023 | 2024 | 34417.469 | 34417.469 | 22437.485 | 2245.962 | 20191.523 | 34417.469 | 34417.469 |  |  | так | комунальна | №1 | ні |  | 200923-B44CED79 | ні | ні | ні | ні | 1279 | 108
4 | Полтавська | х | х | х | х | 125346.198 | 64200.288 | 111652.178 | 59804.482 | 51847.696 | 64200.292 | 34919.051 | 19045.46 | 10235.781 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 62 | 62 | х
1 | Полтавська | Бюджет Глобинської міської територіальної громади, усього | Капітальний ремонт будівлі гуртожитка для розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб по вул. Промислова, 19/2 в м. Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області | 2023 | 2024 | 13434.77 | 3383.14 | 12091.289 | 9192.246 | 2899.043 | 3383.144 | 2899.043 | 484.101 | 0 | так | комунальна | №3 | ні | - | 200923-E52EA199 | ні | - | ні | - | 46 | 46
2 | Полтавська | Бюджет Нехворощанської сільської територіальної громади, усього | Реконструкція громадського будинку, що знаходиться за адресою вул. Корчукова, буд. 2в, в с. Нехвороща, Полтавського району Полтавської області під багатоквартирний житловий будинок для облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб | 2023 | 2024 | 13129.05 | 994.81 | 14060.889 | 11652.196 | 2408.693 | 994.81 | 163.949 | 830.861 | 0 | так | комунальна | №3 | ні | - | 241023- AF8DF50B | ні | - | ні | - | 16 | 16
3 | Полтавська | Бюджет обласний Полтавський | Капітальний ремонт головного корпусу котлотурбінного цеху Кременчуцької ТЕЦ за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2:1 черга - капітальний ремонт несучих та огороджуючих конструкцій в осях А-Г/1-28 будівлі; 2 черга - капітальний ремонт приміщень для роботи персоналу БЩУ №1 та №2 в будівлі | 2023 | 2024 | 56228.133 | 21496.743 | 55500 | 34731.39 | 20768.61 | 21496.743 | 6084.709 | 11734.908 | 3677.126 | - | комунальна | №2 | так | ОНМ-10.05.2023-75683 | BR-12/4/23-03338030-5562 | ні | - | ні | -
4 | Полтавська | Бюджет обласний Полтавський | Реконструкція секції 3А градирні Кременчуцької ТЕЦ за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2 | 2023 | 2024 | 42554.245 | 38325.595 | 30000 | 4228.65 | 25771.35 | 38325.595 | 25771.35 | 5995.59 | 6558.655 | - | комунальна | №2 | так | ОНМ-10.05.2023-75683 | BR-12/4/23-03338030-5562 | ні | - | ні | -
6 | Рівненська | х | х | х | х | 1399005.53 | 1287561.4537 | 178363.084 | 106194.2116 | 72168.8724 | 565119.5916 | 526417.8563 | 38701.7353 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8928 | 655 | х
1 | Рівненська | Обласний бюджет Рівненської області, усього | Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни" по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області | 2023 | 2025 | 1304856.546 | 1247791.8621 | 100000 | 54248.9839 | 45751.0161 | 525350 | 500000 | 25350 | 0 | Так | Комунальна | Підпункт 1 пункту 2 Порядку | Ні |  | DREAM-UA-280923-3A49B757 | Ні |  | Ні |  | 5000 | 500
2 | Рівненська | Обласний бюджет Рівненської області, усього | Будівництво споруди цивільного захисту (укриття) на території Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради по вул. Центральна, 60 в с. Цепцевичі Сарненського району Рівненської області | 2023 | 2024 | 19071.298 | 4484.1656 | 16700 | 14217.1657 | 2482.8343 | 4484.1656 | 2482.8343 | 2001.3313 | 0 | Так | Комунальна | Підпункт 1 пункту 2 Порядку | Ні |  | DREAM-UA-311023-0C532412 | Ні |  | Ні |  | 1004
3 | Рівненська | Обласний бюджет Рівненської області, усього | Нове будівництво споруди цивільного захисту на території Ясногірського ліцею, Вирівської сільської ради, за адресою вул. 40-річчя Перемоги 1, с. Ясногірка, Сарненського району, Рівненської області | 2023 | 2024 | 25440.901 | 4464.356 | 19436.967 | 16803.815 | 2633.152 | 4464.356 | 2633.152 | 1831.204 | 0 | Так | Комунальна | Підпункт 1 пункту 2 Порядку | Ні |  | DREAM-UA-251023-07CD87FD | Ні |  | Ні |  | 624 | 79
4 | Рівненська | Обласний бюджет Рівненської області, усього | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область Вараський район,с. Кідри, вул. Поліська, 1 | 2023 | 2024 | 21526.117 | 13991.396 | 19326.117 | 7069.467 | 12256.65 | 13991.396 | 12256.65 | 1734.746 | 0 | Так | Комунальна | Підпункт 1 пункту 2 Порядку | Ні |  | DREAM-UA-311023-4F03A67E | Ні |  | Ні |  | 350 | 65
5 | Рівненська | Бюджет Сарненської міської територіальної громади | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64388 Городецького ліцею Сарненської міської ради по вул. А.Коломийця, 154А в с.Городець Сарненського району, Рівненської області | 2023 | 2024 | 8777.9 | 2260.568 | 7900 | 7653.882 | 246.118 | 2260.568 | 246.118 | 2014.45 | 0 | Так | Комунальна | Підпункт 1 пункту 2 Порядку | Ні |  | DREAM-UA-191023-9C144A6A | Ні |  | Ні |  | 556 | 5
6 | Рівненська | Бюджет Сарненської міської територіальної громади | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №67388 опорного закладу "Люхчанський ліцей" Сарненської міської ради по вул. Центральна, 6 в с.Люхча Сарненського району Рівненської області | 2023 | 2024 | 19332.768 | 14569.106 | 15000 | 6200.898 | 8799.102 | 14569.106 | 8799.102 | 5770.004 | 0 | Так | Комунальна | Підпункт 1 пункту 2 Порядку | Ні |  | DREAM-UA-191023-8D7EAC34 | Ні |  | Ні |  | 1394 | 6
7 | Сумська | х | х | х | х | 270153.578 | 175283.4775 | 235180.947 | 67213.8985 | 167967.0485 | 165159.3422 | 165159.3422 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 52512 | 3651 | х
1 | Сумська | Бюджет Лебединської міської територіальної громади | Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області. Нове будівництво | 2023 | 2024 | 16851.292 | 11411.0462 | 10796.756 | 5440.2458 | 5356.5102 | 5356.5102 | 5356.5102 |  |  | так | комунальна | №2 | Ні |  | CO-10/4/23-39449040-5411 | ні |  | ні |  | 40958 | 3243 | Виконання будівельних робі 35%
2 | Сумська | Бюджет Комишанської сільської територіальної громади | Реконструкція водогону в с.Мала Павлівка Охтирського району Сумської області по вулицях : Шляхівська, Нафторозвідників, Нафтовиків, Гагаріна, Молодіжна, Новопостроєна, Пріщенка, Заводська, Малинова, 40 років Перемоги, Кринична та по провулках: Санітарний, Шкільний, Шевченка, 40 років Перемоги, Нафтовиків, Нечаїв, Шапарів | 2023 | 2024 | 29821.205 | 29734.814 | 25751.606 | 86.391 | 25665.215 | 25665.215 | 25665.215 |  |  | так | комунальна | №2 | ні | - | RE-9/4/23-04389868-5402 |  |  |  |  | 1044 | 321 | 11.09.2023 подано позивну заяву до суду щодо оскарження результатів моніторингу процедури закупівлі Держаудит службою в Сумській області. Виконання будівельних робіт - 4%
3 | Сумська | Бюджет Чернеччинської сільської територіальної громади | Нове будівництво водогону по вул. Підлозіївська буд. №№51-1 с.Підлозіївка, Охтирського району, Сумської області | 2023 | 2024 | 3387.821 | 516.545 | 3000 | 2483.455 | 516.545 | 516.545 | 516.545 |  |  | так | комунальна | №2 | ні | - | CO-9/4/23-04389940-5339 | ні |  |  |  | 720 | 40 | Виконання будівельних робі 95%
4 | Сумська | Бюджет Чернеччинської сільської територіальної громади | Нове будівництво водогону по вул. Низова буд. №№1-47, пров. Поперечний с.Підлозіївка, Охтирського району, Сумської області | 2023 | 2024 | 3319.316 | 418.258 | 3000 | 2581.742 | 418.258 | 418.258 | 418.258 |  |  | тк | комунальна | №2 | ні | - | CO-9/4/23-04389940-5341 | ні |  |  |  | 640 | 25 | Виконання будівельних робі 95%
5 | Сумська | Бюджет Комишанської сільської територіальної громади | Реконструкція приміщення під споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття Комишанського ліцею Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області за адресою: 42721 Сумська обл., Охтирський р-н., с.Комиші, вул. Київська, буд.55" | 2023 | 2024 | 32412.031 | 18729.812 | 29412.031 | 10682.2188 | 18729.8122 | 18729.812 | 18729.812 |  |  | так | комунальна | №1 | ні | - | RE-10/4/23-41834774-5465 | ні |  |  |  | 277 | 11 | Виконання робіт - 22%
6 | Сумська | Охтирка | Реконструкція водогрійної котельні зруйнованогопідприємства «Охтирські теплові мережі» (Охтирська ТЕЦ) за адресою вул. Снайпера 13, м.Охтирка Сумської області | 2023 | 2024 | 141151.363 | 100719.0223 | 143959.069 | 40432.3407 | 103526.7283 | 100719.022 | 100719.022 |  |  | так | комунальна | №2 | так | ОНМ-26.04.2023-56525 | BR-16/5/23-40516392-6915 | ні |  | ні |  | 8578 |  | Проходить процедура отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт
7 | Сумська | Бюджет Комишанської сільської територіальної громади | Капітальний ремонт (ефективна термомодернізація) Опорного закладу Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області за адресою 42721 Сумська обл, Охтирський р-н, с.Комиші, вул.Київська, буд.55. Коригування | 2023 | 2024 | 43210.55 | 13753.98 | 19261.485 | 5507.5052 | 13753.9798 | 13753.98 | 13753.98 |  |  | так | комунальна | №1 | ні | - | RE-10/4/23-04389868-5420 | ні |  | ні |  | 295 | 11 | Виконання робіт - 72%
73 | Харківська | х | х | х | х | 2574569.7343 | 1959200.1218 | 1624213.761 | 788345.675 | 835868.086 | 1702011.7459 | 1702011.7459 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 277504 | 9238 | х
1 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) адміністративної будівлі, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Лермонтова, 7 | 2023 | 2024 | 86370.916 | 59437.0599 | 26040.126 | 25946.218 | 93.908 | 59437.0599 | 59437.0599 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-11.04.2023-38949 | RE--6/4/23-04014080-5045 | Ні |  | Ні |  | 950 | 17
2 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) адміністративної будівлі Ізюмської міської ради, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, площа Центральна, 1 | 2023 | 2024 | 201026.701 | 122817.3953 | 91791.933 | 76336.114 | 15455.819 | 122817.395 | 122817.395 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-06.05.2023-70730 | BR-6/4/23-04014080-5047 | Ні |  | Ні |  | 150000 | 7382 | в т.ч. 14382,577 тис.грн кредиторська заборгованість
3 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного 9-поверхового житлового будинку, за адресою: Харківська область, Харківський район, сел. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ, буд. 42 | 2023 | 2024 | 22619.797 | 6196.044 | 15371.622 | 15269.332 | 102.29 | 6196.044 | 6196.044 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-06.05.2023-70965 | BR-6/4/23-04014080-5022 | Ні |  | Ні |  | 116
4 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, за адресою: Харківська область, Харківський район, сел Рогань, вул. Дослідна, 33 | 2023 | 2024 | 13310.884 | 10186.756 | 11771.129 | 2584.373 | 9186.756 | 10186.756 | 10186.756 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-06.05.2023-70976 | BR-6/4/23-04014080-5023 | Ні |  | Ні |  | 40
5 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 19 | 2023 | 2024 | 18640.904 | 4846.27 | 14372.554 | 13300.634 | 1071.92 | 4846.27 | 4846.27 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-06.05.2023-70732 | BR-6/4/23-04014080-5028 | Ні |  | Ні |  | 60
6 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 13 (коригування) | 2023 | 2023 | 7979.531 | 214.7831 | 8055.479 | 7386.341 | 669.138 | 214.784 | 214.784 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-06.05.2023-70714 | BR-6/4/23-04014080-5035 | Ні |  | Ні |  | 40 |  | 214,783 тис.грн кредиторська заборгованість
7 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Садова, 85. Коригування | 2023 | 2023 | 4551.499 | 1066.4776 | 2004.259 | 1233.937 | 770.322 | 753.747 | 753.747 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-05.05.2023-69159 | BR-6/4/23-04014080-5060 | Ні |  | Ні |  | 40 |  | 753,746 тис.грн кредиторська заборгованість
8 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою:Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 19 | 2023 | 2024 | 13755.427 | 9930.811 | 11383.12 | 3499.823 | 7883.297 | 9930.811 | 9930.811 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-04.05.2023-68491 | BR-7/5/23-04014080-6470 | Ні |  | Ні |  | 32
9 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Східна, 10 | 2023 | 2024 | 11893.085 | 8374.455 | 5266.114 | 3236.03 | 2030.084 | 8374.455 | 8374.455 |  |  | Так | комунальна | №3 | Так | ОНМ-05.05.2023-69476 | BR-7/5/23-04014080-6486 | Ні |  | Ні |  | 46 | 26
10 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Садова, 89 | 2023 | 2024 | 41545.308 | 20726.021 | 20421.36 | 20078.379 | 342.981 | 20726.021 | 20726.021 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-05.05.2023-69252 | BR-7/5/23-04014080-6477 | Ні |  | Ні |  | 46
11 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Східна 7 | 2023 | 2024 | 13572.172 | 4953.145 | 8372 | 8340.79 | 31.21 | 3124.313 | 3124.313 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-31.05.2023-104804 | BR-7/5/23-04014080-6467 | Ні |  | Ні |  | 20
12 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Східна, 1 | 2023 | 2024 | 13364.214 | 2833.779 | 13059.814 | 10226.035 | 2833.779 | 2833.779 | 2833.779 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-31.05.2023-104814 | BR-7/5/23-04014080-6480 | Ні |  | Ні |  | 22
13 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район смт Старий Салтів, вул. Світла, 51 | 2023 | 2024 | 47725.02 | 33839.498 | 23676.96 | 12955.465 | 10721.495 | 33839.498 | 33839.498 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-17.05.2023-84386 | BR-7/5/23-04014080-6468 | Ні |  | Ні |  | 20
14 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Культури,1-А (коригування) | 2023 | 2024 | 35528.912 | 26240.084 | 16131.287 | 8153.568 | 7977.719 | 26240.084 | 26240.084 |  |  | Так | комунальна | №3 | Так | ОНМ-05.05.2023-69525 | BR-7/5/23-04014080-6485 | Ні |  | Ні |  | 40 | 20 | в т.ч. 7669,003 тис.грн кредиторська заборгованість
15 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Світла, 49 | 2023 | 2024 | 21916.076 | 15867.595 | 15006.18 | 5343.476 | 9662.704 | 15867.595 | 15867.595 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-05.05.2023-69322 | BR-7/5/23-04014080-6479 | Ні |  | Ні |  | 20
16 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Садова, 87 | 2023 | 2024 | 32631.593 | 23190.565 | 14670.434 | 8690.04 | 5980.394 | 23190.565 | 23190.565 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-04.05.2023-68503 | BR-7/5/23-04014080-6469 | Ні |  | Ні |  | 24
17 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вулиці Дружби Народів, 228-А в м. Харків | 2023 | 2024 | 29555.52 | 15363.589 | 24763.762 | 13901.791 | 10861.971 | 10861.971 | 10861.971 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-22.03.2023-19923 | BR-8/4/23-43927048-5142 | Ні |  | Ні |  | 287
18 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вулиці Дружби Народів, 267 в м. Харків | 2023 | 2025 | 12609.473 | 8936.474 | 14521.412 | 3547.515 | 10973.897 | 8936.474 | 8936.474 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-29.03.2023-26860 | BR-8/4/23-43927048-5211 | Ні |  | Ні |  | 452
19 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вулиці Бучми, 32 в м. Харків | 2023 | 2025 | 136081.518 | 136081.518 | 101691.294 | 27311.572 | 74379.722 | 74379.722 | 74379.722 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-20.03.2023-18336 | BR-8/4/23-43927048-5168 | Ні |  | Ні |  | 402
20 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вулиці Бучми, 28/64 в м. Харків | 2023 | 2025 | 160523.327 | 160523.327 | 100200.194 | 7841.235 | 92358.959 | 92358.959 | 92358.959 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-10.05.2023-75862 | BR-8/4/23-43927048-5171 | Ні |  | Ні |  | 402
21 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків | 2023 | 2025 | 188 830,260 | 181724.135 | 95000 | 401.871 | 94598.129 | 94598.129 | 94598.129 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-27.12.2022-223 | BR-5/6/23-04058516-7499 | Ні |  | Ні |  | 485
22 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КНП Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня №1", за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Клочківська, 337А. Коригування | 2023 | 2024 | 30610.827 | 11003.9621 | 32388.598 | 19145.8 | 13242.798 | 11003.962 | 11003.962 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-08.05.2023-72119 | BR-6/4/23-04014080-5048 | Ні |  | Ні |  | 41667
23 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25 | 2023 | 2024 | 71832.414 | 47179.5645 | 28927.603 | 23455.452 | 5472.151 | 47179.565 | 47179.565 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-24.04.2023-52444 | RE--6/4/23-04014080-5051 | Ні |  | Ні |  | 18000 | 1016
24 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатофункціональної нежитлової будівлі (Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 1, Центр надання адміністративних послуг, Адміністративна будівля селищної ради) Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, яка розташована за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 14 | 2023 | 2024 | 74324.191 | 48116.2441 | 28635.134 | 19122.585 | 9512.549 | 48116.244 | 48116.244 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-05.05.2023-70599 | BR-6/4/23-04014080-5057 | Ні |  | Ні |  | 10500 | 668 | в т.ч. 9512,549 тис.грн кредиторська заборгованість
25 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі»: | 2023 | 2024 | 5100 | 5100 | 5100 |  | 5100 | 5100 | 5100 |  |  | так | комунальна | №6 |  |  |  | Ні |  | Ні |  | 26 921,0 |  | 5100, 00 тис. грн кредиторська заборгованість
26 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства «Чкаловське житлово-комунальне експлуатаційне управління - 2013»: | 2023 | 2024 | 11670 | 5371.2 | 11670 | 6298.8 | 5371.2 | 5370 | 5370 |  |  | так | комунальна | №6 |  |  |  | Ні |  | Ні |  | 3 449,0 |  | 5371,200 тис. грн кредиторська заборгованість
27 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Нове будівництво бомбосховища Комунального закладу "Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат "Дивосвіт"" Харківської обласної ради за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Кооперативна, 38/8 | 2023 | 2024 | 72997.514 | 31568.002 | 45726.012 | 41037.512 | 4688.5 | 31568.002 | 31568.002 |  |  | Так | комунальна | №1 | Ні |  | СО-3/6/23-04014080-7382 | Ні |  | Ні |  | 400
28 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ "Старосалтівський ліцей Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області", за адресою:Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 34 | 2023 | 2024 | 205126.322 | 127354.9815 | 98854.221 | 76105.12 | 22749.101 | 127354.982 | 127354.982 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-06.05.2023-70766 | BR-6/4/23-04014080-5038 | Ні |  | Ні |  | 780 |  | в т.ч. 22534,946 тис.грн кредиторська заборгованість
29 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) КЗ "Чугуївський ліцей №2" Чугуївської міської ради, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 34 | 2023 | 2024 | 274379.093 | 257667.917 | 20697.038 | 14287.176 | 6409.862 | 257667.917 | 257667.917 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-05.05.2023-70619 | RE--6/4/23-04014080-5039 | Ні |  | Ні |  | 432
30 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ "Мереф'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6" Мереф'янської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. 5 Вересня, 87 | 2023 | 2024 | 69519.467 | 45115.523 | 27691.765 | 23618.579 | 4073.186 | 45115.523 | 45115.523 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-06.05.2023-70793 | BR-6/4/23-04014080-5041 | Ні |  | Ні |  | 683
31 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська гімназія № 169 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Ахсарова, 18-А в м. Харків | 2023 | 2024 | 7109.754 | 6304.027 | 6670 | 708.154 | 5961.846 | 5961.846 | 5961.846 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75866 | BR-7/4/23-43927048-5101 | Ні |  | Ні |  | 1005
32 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства «Харківзеленбуд»: | 2023 | 2024 | 61467.191 | 14977.532 | 61467.191 | 46489.659 | 14977.532 | 14977.532 | 14977.532 |  |  | Ні | комунальна | №6 |  |  |  | Ні |  | Ні
33 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 135 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського» по вул. Сумгаїтській, 1 в м. Харків | 2023 | 2024 | 13889.066 | 12690.409 | 13889.07 | 1135.368 | 12753.702 | 12690.409 | 12690.409 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75882 | BR-7/4/23-43927048-5104 | Ні |  | Ні |  | 248
34 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 74 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Туркестанській, 1 в м. Харків | 2023 | 2024 | 7422.049 | 3703.93 | 5578.36 | 3643.439 | 1934.921 | 3703.93 | 3703.93 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75888 | BR-7/4/23-43927048-5105 | Ні |  | Ні |  | 662
35 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Харківський ліцей № 112 Харківської міської ради Харківської області" по вул. Мухачова ,7 в м. Харків | 2023 | 2024 | 6582.935 | 4773.128 | 6133.97 | 1736.364 | 4397.606 | 4397.606 | 4397.606 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75898 | BR-7/4/23-43927048-5107 | Ні |  | Ні |  | 517
36 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківський ліцей № 106 імені В.О. Кисіля Харківської міської ради» по вул. Клочківській, 195-В | 2023 | 2024 | 9518.987 | 8532.164 | 6223.13 | 882.033 | 5341.097 | 5341.097 | 5341.097 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75912 | BR-7/4/23-43927048-5109 | Ні |  | Ні |  | 413
37 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 175 «Кулиничівська» Харківської міської ради Харківської області» по вул. Грищенка, 5 в м. Харків | 2023 | 2024 | 22427.882 | 11260.484 | 19139.66 | 10887.729 | 8251.931 | 8251.931 | 8251.931 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75916 | BR-8/4/23-43927048-5215 | Ні |  | Ні |  | 263
38 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківський ліцей мистецтв № 133 Харківської міської ради» по вул. Садовій, 13 в м. Харків | 2023 | 2024 | 15536.147 | 14480.491 | 14324.94 | 960.501 | 13364.439 | 13364.439 | 13364.439 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75917 | BR-8/4/23-43927048-5218 | Ні |  | Ні |  | 527
39 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області» по вул.Метробудівників, 38 в м.Харків | 2023 | 2024 | 51984.673 | 31033.006 | 44787.69 | 20495.122 | 24292.568 | 31033.006 | 31033.006 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75921 | BR-7/4/23-43927048-5110 | Ні |  | Ні |  | 927
40 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Валентинівській, 13-Д в м. Харків | 2023 | 2024 | 38172.918 | 32339.611 | 36079.95 | 5557.99 | 30521.96 | 30521.96 | 30521.96 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75924 | BR-8/4/23-43927048-5323 | Ні |  | Ні |  | 705
41 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 145 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Амосова, 24-А в м. Харків | 2023 | 2024 | 18069.076 | 7746.654 | 16452.83 | 9980.639 | 6472.191 | 7746.654 | 7746.654 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75932 | BR-7/4/23-43927048-5112 | Ні |  | Ні |  | 736
42 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківський ліцей № 131 Харківської міської ради» по вул. Чичибабіна, 11 в м. Харків | 2023 | 2024 | 7767.586 | 4571.976 | 5675.37 | 3024.206 | 2651.164 | 4571.976 | 4571.976 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75938 | BR-7/4/23-43927048-5113 | Ні |  | Ні |  | 507
43 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 128 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Владислава Зубенка, 72-Б в м. Харків | 2023 | 2024 | 7235.218 | 6311.268 | 7235.22 | 821.111 | 6414.109 | 6311.268 | 6311.268 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75953 | BR-7/4/23-43927048-5115 | Ні |  | Ні |  | 884
44 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 140 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Гвардійців-Широнінців, 61 в м. Харків | 2023 | 2024 | 20089.082 | 8320.584 | 18284.17 | 11604.917 | 6679.253 | 8320.584 | 8320.584 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75957 | BR-7/4/23-43927048-5116 | Ні |  | Ні |  | 601
45 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 160 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Танкопія, 1 в м. Харків | 2023 | 2024 | 12590.616 | 3928.838 | 11594.09 | 8537.672 | 3056.418 | 3928.838 | 3928.838 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75960 | BR-7/4/23-43927048-5117 | Ні |  | Ні |  | 659
46 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Академіка Проскури, 3-А в м. Харків | 2023 | 2024 | 7080.61 | 5325.881 | 7080.61 | 1685.324 | 5395.286 | 5325.881 | 5325.881 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75968 | BR-7/4/23-43927048-5119 | Ні |  | Ні |  | 471
47 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 42 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Світлій, 39-А в м. Харків | 2023 | 2024 | 67412.202 | 65011.013 | 62762.12 | 1897.895 | 60864.225 | 60864.225 | 60864.225 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75971 | BR-7/4/23-43927048-5120 | Ні |  | Ні |  | 369
48 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Свободи, 19/21 в м. Харків | 2023 | 2024 | 13748.267 | 10585.968 | 13748.27 | 3059.484 | 10688.786 | 10585.968 | 10585.968 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75980 | BR-7/4/23-43927048-5121 | Ні |  | Ні |  | 685
49 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 90 Харківської міської ради Харківської області» по просп. Гагаріна, 207 в м. Харків | 2023 | 2024 | 7611.04 | 5390.191 | 7086.14 | 2053.041 | 5033.099 | 5033.099 | 5033.099 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75991 | BR-7/4/23-43927048-5122 | Ні |  | Ні |  | 583
50 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 122 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Бучми, 34-Г в м. Харків | 2023 | 2024 | 10010.18 | 5356.717 | 7443.21 | 4542.81 | 2900.4 | 5356.717 | 5356.717 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75989 | BR-7/4/23-43927048-5123 | Ні |  | Ні |  | 1027
51 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 123 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Академіка Павлова, 142-А в м. Харків | 2023 | 2024 | 11680.122 | 5633.536 | 9876.1 | 5953.57 | 3922.53 | 5633.536 | 5633.536 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75982 | BR-8/4/23-43927048-5223 | Ні |  | Ні |  | 362
52 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 124 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Гвардійців-Широнінців, 75-А в м. Харків | 2023 | 2024 | 13486.732 | 10068.301 | 13486.73 | 3324.856 | 10161.874 | 10068.301 | 10068.301 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75970 | BR-8/4/23-43927048-5245 | Ні |  | Ні |  | 941
53 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 150 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Ахсарова, 3-А в м. Харків | 2023 | 2024 | 15515.323 | 6910.161 | 14330.47 | 8482.27 | 5848.2 | 6910.161 | 6910.161 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75959 | BR-8/4/23-43927048-5248 | Ні |  | Ні |  | 1080
54 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківський ліцей № 69 Харківської міської ради» по вул. Кам’янець-Подільській, 44 в м. Харків | 2023 | 2024 | 12916.592 | 12041.423 | 12012.43 | 806.829 | 11205.601 | 12041.423 | 12041.423 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75950 | BR-7/4/23-43927048-5125 | Ні |  | Ні |  | 368
55 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Харківський ліцей № 75 Харківської міської ради" по вул. Шариковій, 46 в м. Харків | 2023 | 2024 | 16905.562 | 15886.505 | 15894.3 | 917.907 | 14976.393 | 15886.505 | 15886.505 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75931 | BR-8/4/23-43927048-5128 | Ні |  | Ні |  | 812
56 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Тобольській, 46 в м. Харків | 2023 | 2024 | 10446.798 | 9516.589 | 9844.67 | 875.249 | 8969.421 | 9516.589 | 9516.589 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75918 | BR-8/4/23-43927048-5132 | Ні |  | Ні |  | 662
57 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 73 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Амосова, 24 в м. Харків | 2023 | 2024 | 6795.65 | 5810.033 | 6795.65 | 888.085 | 5907.565 | 5810.033 | 5810.033 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75908 | BR-8/4/23-43927048-5136 | Ні |  | Ні |  | 802
58 | Харківська | Бюджет Харківської міської територіальної громади | Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківській ліцей № 107 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Барабашова, 38-Б в м. Харків | 2023 | 2024 | 18339.546 | 9037.106 | 16820.12 | 9012.883 | 7807.237 | 9037.106 | 9037.106 |  |  | Так | комунальна | №1 | Так | ОНМ-10.05.2023-75896 | BR-8/4/23-43927048-5139 | Ні |  | Ні |  | 892
59 | Харківська | Балаклійська міська територіальної громади | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Мілова Міловського старостинського округу Балаклійської територіальної громади Ізюмського району Харківської області | 2023 | 2024 | 3014.198 | 1562.8843 | 2698.348 | 1188.5137 | 1509.8343 | 1562.884 | 1562.884 |  |  | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-29.06.2023-144523 | BR-2/6/23- 04058628-7366 | ні |  | ні |  | 36
60 | Харківська | Балаклійська міська територіальної громади | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Шкільна, 2 в с. Мілова Міловського старостинського округу Балаклійської територіальної громади Ізюмського району Харківської області | 2023 | 2024 | 8900.982 | 5179.6301 | 8112.951 | 3301.7519 | 4811.1991 | 5179.63 | 5179.63 |  |  | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-30.06.2023-146445 | BR-2/6/23- 04058628-7367 | ні |  | ні |  | 53
61 | Харківська | Балаклійська міська територіальної громади | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Шкільна, 4 в с. Мілова Міловського старостинського округу Балаклійської територіальної громади Ізюмського району Харківської області | 2023 | 2024 | 5463.39 | 2149.6153 | 4943.204 | 2909.5747 | 2033.6293 | 2149.615 | 2149.615 |  |  | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-30.06.2023-146447 | BR-2/6/23- 04058628-7368 | ні |  | ні |  | 53
62 | Харківська | Балаклійська міська територіальної громади | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Шкільна, 6 в с. Мілова Міловського старостинського округу Балаклійської територіальної громади Ізюмського району Харківської області | 2023 | 2024 | 4299.235 | 2510.7642 | 3873.913 | 1511.0708 | 2362.8422 | 2510.764 | 2510.764 |  |  | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-30.06.2023-146451 | BR-2/6/23- 04058628-7369 | ні |  | ні |  | 84
63 | Харківська | Балаклійська міська територіальної громади | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Арсенальна, 7 в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області | 2023 | 2024 | 5266.153 | 3086.0071 | 4766.754 | 1953.5559 | 2813.1981 | 3086.007 | 3086.007 |  |  | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-22.05.2023-92091 | BR-4/6/23- 04058628-7400 | ні |  | ні |  | 35
64 | Харківська | Балаклійська міська територіальної громади | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Арсенальна, 27 в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області | 2023 | 2024 | 12526.604 | 6096.3207 | 11421.183 | 6079.883 | 5341.3 | 6096.321 | 6096.321 |  |  | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-25.05.2023-97765 | BR-4/6/23- 04058628-7401 | ні |  | ні |  | 188
65 | Харківська | Балаклійська міська територіальної громади | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Арсенальна, 28 в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області | 2023 | 2024 | 13742.671 | 5555.5398 | 12539.117 | 7822.131 | 4716.986 | 5555.54 | 5555.54 |  |  | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-15.06.2023-128019 | BR-4/6/23- 04058628-7402 | ні |  | ні |  | 169
66 | Харківська | Ізюмська міська територіальна громада | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою:Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул.Степана Бандери,2 (коригування) | 2023 | 2024 | 44941.052 | 35137.18 | 24170.142 | 9803.872 | 14366.27 | 35137.18 | 35137.18 |  |  | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-13.06.2023-123867 | ВR-4/6/23-26201641-7387 | Ні |  | Ні |  | 148 | 55
67 | Харківська | Ізюмська міська територіальна громада | Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за дресою:Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Покровська,36 (коригування) | 2023 | 2024 | 22674.016 | 18916.177 | 16501.861 | 3757.839 | 12744.022 | 18916.177 | 18916.177 |  |  | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-04.05.2023-67491 | ВR-4/6/23-26201641-7394 | Ні |  | Ні |  | 51 | 15
68 | Харківська | Ізюмська міська територіальна громада | Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за дресою:Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Васильківського,2 (коригування) | 2023 | 2024 | 25375.675 | 17567.456 | 17965.813 | 7808.2192 | 10157.5938 | 17567.455 | 17567.455 |  |  | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-04.07.2023-149182 | ВR-4/6/23-26201641-7503 | Ні |  | Ні |  | 78 | 39
69 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 12 | 2023 | 2024 | 13853.163 | 8768.256 | 12312.579 | 4827.011 | 7485.568 | 8768.256 | 8768.256 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-30.06.2023-146081 | BR-25/6/23-04014080-8415 | Ні |  | Ні |  | 67
70 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 3 | 2023 | 2024 | 21434.706 | 12171.792 | 19452.991 | 8915.62 | 10537.371 | 12171.792 | 12171.792 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-30.06.2023-145916 | BR-25/6/23-04014080-8416 | Ні |  | Ні |  | 84
71 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 1 | 2023 | 2024 | 9335.603 | 6088.386 | 8145.981 | 3017.758 | 5128.223 | 6088.386 | 6088.386 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-30.06.2023-145892 | BR-25/6/23-04014080-8417 | Ні |  | Ні |  | 248
72 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою:Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. ХПФ, 1 | 2023 | 2024 | 12518.649 | 1763.5262 | 9785.4 | 8864.558 | 920.842 | 1763.526 | 1763.526 |  |  | Так | комунальна | №8 | Так | ОНМ-07.06.2023-115923 | BR-25/6/23-04014080-8420 | Ні |  | Ні |  | 42
73 | Харківська | Обласний бюджет Харківської області | "Реконструкція водоводу д=600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському в м. Чугуїв Харківської області. Коригування 2 (аварійно-відновлювальні роботи)" | 2023 | 2024 | 118650.1283 | 63271.8847 | 63545.659 | 47963.647 | 15582.012 | 44074.966 | 44074.966 | 0 | 0 | ТАК | комунальна | №2 | так | OHM-08.05.2023-71496 | RE-6/4/23-23912956-5067 | ні |  | ні |  | 32454 |  | Після коригування ПКД в 2023 році загальна кошторисна вартість складає 118 650,128 тис.грн. На роботи укладені договори, для завершення робіт потреба у фінансуванні складає- 44 074,966 тис.грн.
1 | Херсонська | х | х | х | х | 18859.872 | 17361.366 | 18653.194 | 1291.828 | 17361.366 | 17361.366 | 17361.366 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3942 | 0 | х
1 | Херсонська | Херсонський обласний бюджет | Будівництво очисних споруд в смт. Високопілля Херсонської області. Коригування | 2023 | 2024 | 18859.872 | 17361.366 | 18653.194 | 1291.828 | 17361.366 | 17361.366 | 17361.366 | 0 | 0 | так | комунальна | №2 | ні |  | 260923-EBF73668 | ні |  | ні |  | 3942 |  | Закупівлю проведено UA-2023-08-02-006079-a. Підписано договір №29-08/12Р від 29.08.2023
1 | Черкаська | х | х | х | х | 71809.654 | 63678.742 | 62809.654 | 3945.255 | 58864.399 | 63678.742 | 58864.399 | 4814.343 | 0 | так | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 217 | 0 | х
1 | Черкаська | Обласний бюджет Черкаської області, усього | реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області | 2023 | 2024 | 71809.654 | 63678.742 | 62809.654 | 3945.255 | 58864.399 | 63678.742 | 58864.399 | 4814.343 | 0 | так | приватна | №8 | так | ОНМ-28.06.2023-143504 | DREAM-UA-200923-72BF7405 | ні |  | ні |  | 217 | 0 | Проєкт спрямований на проведення часткового демонтажу будинку та повного його відновлення
4 | Чернігівська | х | х | х | х | 614203.918 | 355613.8207 | 278310.262 | 27120.925 | 251189.336 | 355613.821 | 355248.881 | 364.94 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 888128 | 81598 | х
1 | Чернігівська | Обласний бюджет Чернігівської області, усього | "Реконструкція водопровідної насосної станції "Подусівка" КП "Чернігівводоканал", розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району". 1 черга будівництва. Коригування 2 | 2022 | 2024 | 554520.934 | 316591.843 | 219815.639 | 7561.839 | 212253.799 | 316591.843 | 316591.843 | 0 |  | так | комунальна | №2 | так | ОНМ-23.06.2023-137157 ОНМ-23.06.2023-137187 | DREAM-UA-200923-8669AA7A | ні |  | ні |  | 88334 | 10300
2 | Чернігівська | Обласний бюджет Чернігівської області, усього | «Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу КНП «Чернігівська обласна лікарня» ЧОР в м. Чернігів, вул. Волковича, 25 (відділення щелепно-лицьової хірургії та хірургічної стоматології)» (коригування) | 2023 | 2024 | 9741.83 | 1967.5826 | 10020.33 | 7774.2474 | 2246.0826 | 1967.583 | 1967.583 |  |  | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-16.01.2023-1083 | DREAM-UA-081123-AED4A6B1 | ні |  | ні |  | 799554 | 71288
3 | Чернігівська | Обласний бюджет Чернігівської області, усього | «Капітальний ремонт внутрішньої системи електропостачання та приміщень Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської ОДА за адресою: вул. Толстого, 110-а, м. Чернігів» Коригування | 2023 | 2024 | 35272.542 | 33404.9858 | 35272.542 | 1867.5562 | 33404.9858 | 33404.986 | 33404.986 |  |  | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-27.04.2023-58341 | DREAM-UA-250124-3155DAD2 | ні |  | ні |  | 60
4 | Чернігівська | Обласний бюджет Чернігівської області, усього | «Реконструкція будівлі №1 Талалаївського ліцею Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області по вул. Шкільній, 1 в с. Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області з виділенням черговості. І черга - дах; II черга - фасад; III черга - внутрішнє опорядження приміщень з улаштуванням санвузлів» | 2023 | 2024 | 14668.612 | 3649.4093 | 13201.751 | 9917.2824 | 3284.4686 | 3649.409 | 3284.469 | 364.94 |  | так | комунальна | №8 | так | ОНМ-17.02.2023-97104 | DREAM-UA-110923-C61D1863 | ні |  | ні |  | 180 | 10